## Plan mensual
Nombre | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Requisitos | bar: Septiembre Semana 1
Estimar y planificar | bar: Septiembre Semana 1
Propuesta | bar: Septiembre Semana 1
Diseño | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
Codificación | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
Pruebas | bar: Septiembre Semana 4
Diseño | bar: Octubre Semana 5 to Octubre Semana 7
Codificación | bar: Octubre Semana 5 to Octubre Semana 7
Pruebas | bar: Octubre Semana 8
Prueba de funcionamiento | bar: Noviembre Semana 9
Puesta en marcha | bar: Noviembre Semana 9

## Plan semanal
Fecha | Actividad
15 de septiembre | Crear la base de datos
17 de septiembre | Corregir la estructura de la base de datos en base a la tutoría agendada.
19 de septiembre | Ingresar datos en la base Ranti Ranti
21 de septiembre | Creacion del CRUD de Cliente y Administradores
23 de septiembre | Creacion del CRUD de Producto
24 de septiembre | Subir el proyecto a github