## Hoja1
Nombre | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
Requisitos | bar: Septiembre Semana 1
Estimar y planificar | bar: Septiembre Semana 1
Propuesta | bar: Septiembre Semana 1
Diseño | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
Codificación | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
Pruebas | bar: Septiembre Semana 4
Diseño | bar: Octubre Semana 5 to Octubre Semana 7
Codificación | bar: Octubre Semana 5 to Octubre Semana 7
Pruebas | bar: Octubre Semana 8
Prueba de funcionamiento | bar: Noviembre Semana 9
Puesta en marcha | bar: Noviembre Semana 9
Mes | Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
Septiembre | Septiembre Semana 1: 1; Octubre Semana 6: Definir tema del proyecto; Octubre Semana 7: Detallar los detalles del desarrollo
| 2 |  |  |  |  | Estructurar el diagrama de clases | Organizar las actividades de cada miembro del equipo
| 3 |  | Crear la base de datos |  | Corregir la estructura de la base de datos
4